## Carta Gantt
Carta Gantt caso Sitio web "Pozinox"
Integrantes: | Sebastián Cerón
Benjamín Véliz
Bastián Sepúlveda
|  |  | Septiembre | [29 empty] | Octubre | [30 empty] | Noviembre
| Detalle actividad | Responsable | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Fase 1 - Incio y Planificación | Recepción del caso / definición del contexto | Sebastián, Benjamín | bar: Septiembre 1
| Organización del equipo | Benjamín | bar: Septiembre 1
| Creación carta Gantt | Benjamín | bar: Septiembre 1
Fase 2 - Análisis y Requerimientos | Definición de requerimientos generales | Benjamín, Sebastián | bar: Septiembre 3
| Captura de requerimientos funcionales y no funcionales | Bastián, Benjamín | bar: Septiembre 3
| Documento preliminar de requerimientos | Sebastián | bar: Septiembre 6
| Análisis y validación de requerimientos | Bastián | bar: Septiembre 6
Fase 3 - Diseño de la solución | Diseño de casos de uso (general) | Sebastián | bar: Septiembre 7
| Diagramas particulares de casos de uso | Benjamín, Sebastián | bar: Septiembre 8
| Plantillas de casos de uso | Bastián | bar: Septiembre 9
| Lista de casos de uso / historias de usuario / épicas | Benjamín, Bastián, Sebastián | bar: Septiembre 9
| Diagramas de actividad | Sebastián | bar: Septiembre 10
| Diseño BD (modelo lógico) | Benjamín | bar: Septiembre 10
| Modelo relacional BD | Benjamín | bar: Septiembre 11
| Diccionario de datos | Bastián | bar: Septiembre 11
| Script inicial BD | Benjamín | bar: Septiembre 13
| Mockups del sistema | Sebastián, Bastián | bar: Septiembre 11
| Diagrama de arquitectura | Benjamín | bar: Septiembre 12
| Plan de riesgo | Bastián | bar: Septiembre 13
| Matriz RACI | Sebastián | bar: Septiembre 13
| Actas de reunión | Benjamín, Bastián, Sebastián | bar: Septiembre 1
Fase 4 - Desarrollo Iteractivo | Sprint 0 (Configuración entornos, BD, repositorios) | bar: Septiembre 15
Sprint 1 (Inventario (CRUD, alertas), autenticación y roles básicos) | bar: Septiembre 21
Sprint 2 (Cotizaciones y ventas (estados, PDF/Excel, conversión a venta) | bar: Octubre 5
Sprint 3 (Módulo QR, Chatbot Web, integración WhatsApp/n8n) | bar: Octubre 19
Sprint 4 (Dashboard final, recomendador de productos, pruebas de integración) | bar: Noviembre 2
Fase 5 - Pruebas y Cierre | Pruebas de usuario y validación con empresa | bar: Noviembre 9
Corrección de errores y mejoras | bar: Noviembre 9
Documentación técnica y manual de usuario | bar: Noviembre 10