## Hoja 1
Tareas/Entregables | Roles
| Jefe de Proyecto | Analista Programador | Analista QA | Analista BBDD
Recepción del caso / organización del equipo | A | C | C | R | Jefe de proyectos | Arturo Vargas
Creación carta Gantt | A | C | I | R | Analista Programador | Sebastián Cerón
Definición de requerimientos generales | A | R | C | C | Analista QA | Bastián Sepúlveda
Captura de requerimientos funcionales y no funcionales | A | C | R | C | Analista BBDD | Benjamín Véliz
Documento preliminar de requerimientos | A | C | R | I
Análisis y validación de requerimientos | A | C | R | C
Diseño de casos de uso (general y particulares) | A | R | C | I
Plantillas de casos de uso | A | R | C | I
Historias de usuario / épicas / backlog | A | R | C | I
Diagramas de actividad | A | R | C | I
Mockups del sistema | A | R | C | I
Diagrama de arquitectura | A | R | C | C
Diseño de BD (modelo lógico) | A | I | C | R
Modelo relacional BD | A | I | C | R
Diccionario de datos | A | I | C | R
Script inicial de BD | A | I | I | R
Plan de riesgos | A | I | R | C
Matriz RACI | A | I | C | R
Actas de reunión | A | I | R | C
Sprint 0 (configuración entornos, BD) | A | C | I | R
Sprint 1 (Inventario + Autenticación) | A | R | C | R
Sprint 2 (Cotizaciones y Ventas) | A | R | C | R
Sprint 3 (QR + Chatbot + WhatsApp) | A | R | C | R
Sprint 4 (Dashboard + Recomendador) | A | R | C | R
Pruebas de integración | A | C | R | C
Pruebas de usabilidad | A | C | R | I
Pruebas de carga y rendimiento | A | C | R | C
Validación con empresa | A | C | R | C
Documentación final y manual de usuario | A | R | C | R
Presentación final del proyecto | A | R | R | R