## Hoja 1
Resumen de riesgos
Riesgo | Fase | Probabilidad | Impacto | Acción de mitigación
Recursos humanos limitados | Proyecto | 15% | Marginal | Como somos pocos, si alguien no puede avanzar en su parte, otro del grupo tomará el rol para que no se detenga el proyecto. La idea es repartirnos bien las tareas y apoyarnos.
Presupuesto insuficiente | Negocio | 10% | Crítica | Evitar gastos innecesarios, usar herramientas gratuitas (como n8n, draw.io, GitHub) y, si la empresa necesita algo extra, conversar para ver si ellos pueden cubrir ese costo puntual.
Retraso en la agenda académica | Proyecto | 20% | Crítica | Si se nos empieza a acumular trabajo, ajustaremos el calendario y dedicaremos más horas en equipo (incluso fines de semana si es necesario) para no quedar atrás.
Requerimientos cambiantes de la empresa | Técnicos | 25% | Crítica | Conversar con la empresa y dejar claro qué se incluye en el proyecto. Si piden algo extra, anotarlo como mejora futura y no sumarlo de inmediato.
Interfaz no satisfactoria para la empresa | Técnicos | 15% | Marginal | Mostrarles los mockups antes de programar, pedir su opinión y hacer cambios rápidos en esa etapa en vez de esperar al final.
Integración con WhatsApp Business falla | Técnicos | 20% | Crítica | Si la integración no resulta, el plan B será enviar las cotizaciones por correo electrónico o directamente desde el sistema.
Falta de experiencia en n8n o Django | Técnicos | 15% | Crítica | Capacitación rápida con tutoriales, dividirnos la investigación y aplicar lo aprendido en pruebas simples antes de integrarlo al proyecto real.
Baja asistencia de un integrante del equipo | Proyecto | 10% | Marginal | Registrar los avances en actas y coordinar reuniones cortas. Así, si alguien falta, los demás podemos seguir trabajando sin perder la continuidad.
Problemas de conectividad o fallas de internet | Operativo | 15% | Marginal | Subir todos los avances a GitHub/Drive para que cada uno tenga respaldo. Si falla internet en la casa, juntarnos en la U o en alguna casa para avanzar igual.
Pérdida de información en BD | Técnicos | 5% | Crítica | Hacer respaldos automáticos diarios y guardar copias en la nube. En caso de error, poder recuperar la versión anterior sin rehacer todo.
Errores de seguridad en login o visibilidad de precios | Técnicos | 10% | Crítica | Revisar bien la lógica del login, probar con distintos escenarios y hacer pruebas entre nosotros para detectar fallas antes de entregarlo.
Falta de validación temprana con la empresa | Negocio | 10% | Marginal | Acordar reuniones semanales o al menos enviar avances para que la empresa dé feedback y no lleguemos al final con algo distinto a lo que esperan.