## Backlog (General)
Sprint | EpicaID | Épica | HU_ID | Título HU | Rol | CU_Ref | Estado_CU | Prioridad | Notas | Descripción
1 | E1 | Autenticación y Cuenta | HU-001 | Registrarme con email (verificación) | Cliente | CU-001 | ✅ | Imprescindible (Debe tener) |  | Como Cliente, quiero registrarme con email para crear mi cuenta y comprar.
1 | E1 | Autenticación y Cuenta | HU-002 | Iniciar sesión con credenciales | Cliente | CU-002 | ✅ | Imprescindible (Debe tener) |  | Como Cliente, quiero iniciar sesión para gestionar mis cotizaciones y compras.
1 | E1 | Autenticación y Cuenta | HU-003 | Cerrar sesión de forma segura | Cliente | CU-003 | ✅ | Imprescindible (Debe tener) |  | Como Cliente, quiero cerrar sesión para proteger mi cuenta.
1 | E2 | Catálogo y Descubrimiento | HU-006 | Ver Home con productos destacados | Cliente | CU-006 | ✅ | Imprescindible (Debe tener) |  | Como Cliente, quiero ver destacados en Home para descubrir productos rápido.
1 | E2 | Catálogo y Descubrimiento | HU-007 | Explorar catálogo completo | Cliente | CU-007 | ✅ | Imprescindible (Debe tener) |  | Como Cliente, quiero explorar el catálogo para revisar toda la oferta.
1 | E2 | Catálogo y Descubrimiento | HU-008 | Buscar por nombre/código/categoría | Cliente | CU-008 | ✅ | Imprescindible (Debe tener) |  | Como Cliente, quiero buscar productos para encontrarlos rápidamente.
1 | E2 | Catálogo y Descubrimiento | HU-009 | Filtrar por tipo de acero y precio | Cliente | CU-009 | ✅ | Debería tener |  | Como Cliente, quiero filtrar productos para acotar mi búsqueda.
1 | E2 | Catálogo y Descubrimiento | HU-010 | Ver detalles técnicos del producto | Cliente | CU-010 | ✅ | Imprescindible (Debe tener) |  | Como Cliente, quiero ver la ficha técnica para evaluar el producto.
1 | E2 | Catálogo y Descubrimiento | HU-011 | Consultar disponibilidad y precios | Cliente | CU-011 | ✅ | Imprescindible (Debe tener) |  | Como Cliente, quiero ver stock y precios vigentes para decidir compra.
1 | E3 | Cotización del Cliente | HU-012 | Crear cotización | Cliente | CU-012 | ✅ | Imprescindible (Debe tener) |  | Como Cliente, quiero crear una cotización para formalizar mi pedido.
1 | E3 | Cotización del Cliente | HU-013 | Editar ítems de la cotización | Cliente | CU-013 | ✅ | Imprescindible (Debe tener) |  | Como Cliente, quiero editar ítems para ajustar cantidades y productos.
1 | E3 | Cotización del Cliente | HU-014 | Finalizar cotización | Cliente | CU-014 | ✅ | Imprescindible (Debe tener) | Genera estado 'Pendiente de pago' | Como Cliente, quiero finalizar mi cotización para pasar a pago.
1 | E3 | Cotización del Cliente | HU-015 | Ver historial de cotizaciones | Cliente | CU-015 | ✅ | Debería tener |  | Como Cliente, quiero ver mi historial para revisar mis cotizaciones.
1 | E3 | Cotización del Cliente | HU-016 | Descargar cotización en PDF | Cliente | CU-016 | ✅ | Debería tener |  | Como Cliente, quiero descargar en PDF para compartir o imprimir.
1 | E5 | Gestión de Productos | HU-025 | Ver catálogo de productos (backoffice) | Admin | CU-025 | ✅ | Debería tener |  | Como Admin, quiero ver el catálogo para gestionar la oferta de productos.
1 | E5 | Gestión de Productos | HU-026 | Crear producto con especificaciones | Admin | CU-026 | ✅ | Imprescindible (Debe tener) |  | Como Admin, quiero crear productos para publicarlos en la tienda.
1 | E5 | Gestión de Productos | HU-027 | Editar producto (Admin/Trabajador limitado) | Admin/Trabajador | CU-027 | ✅ | Imprescindible (Debe tener) | Trabajador: solo nombre/descr. | Como Admin, quiero editar cualquier campo; como Trabajador, solo nombre y descripción.
1 | E5 | Gestión de Productos | HU-030 | Subir y gestionar imágenes de producto | Admin | CU-030 | ✅ | Debería tener |  | Como Admin, quiero subir imágenes para mejorar la ficha de producto.
2 | E4 | Pago y Seguimiento | HU-017 | Pagar cotización (MP/Transferencia/Efectivo) | Cliente | CU-017 | ❌ | Imprescindible (Debe tener) |  | Como Cliente, quiero pagar mi cotización para completar la compra.
2 | E4 | Pago y Seguimiento | HU-018 | Seguir estado de pagos y pedidos | Cliente | CU-018 | ❌ | Imprescindible (Debe tener) |  | Como Cliente, quiero seguir el estado para saber el avance de mi pedido.
2 | E4 | Pago y Seguimiento | HU-019 | Enviar mensaje de contacto | Cliente | CU-019 | ❌ | Podría tener |  | Como Cliente, quiero enviar un mensaje para resolver dudas sobre mi pedido.
2 | E5 | Gestión de Productos | HU-028 | Eliminar producto | Admin | CU-028 | ✅ | Debería tener |  | Como Admin, quiero eliminar productos para retirar ofertas obsoletas.
2 | E6 | Gestión de Usuarios y Roles | HU-020 | Listar usuarios con filtros | Admin | CU-020 | ✅ | Debería tener |  | Como Admin, quiero listar usuarios para administrarlos eficientemente.
2 | E6 | Gestión de Usuarios y Roles | HU-021 | Crear usuarios internos | Admin | CU-021 | ✅ | Imprescindible (Debe tener) |  | Como Admin, quiero crear usuarios internos para dar acceso al equipo.
2 | E6 | Gestión de Usuarios y Roles | HU-023 | Eliminar usuario | Admin | CU-023 | ✅ | Debería tener |  | Como Admin, quiero eliminar usuarios para retirar accesos no vigentes.
2 | E7 | Inventario Operativo | HU-042 | Descontar stock por preparación/venta (salidas) — Propuesto | Trabajador/Admin | CU-042 (propuesto) | ❌ | Imprescindible (Debe tener) | Propuesto para cubrir 'descontar stock' | Como Trabajador, quiero descontar stock al preparar pedidos para reflejar salidas reales.
2 | E7 | Inventario Operativo | HU-045 | Ajustar inventario con justificación | Trabajador/Admin | CU-045 | ❌ | Imprescindible (Debe tener) |  | Como Trabajador, quiero ajustar inventario para corregir diferencias físicas.
2 | E7 | Inventario Operativo | HU-046 | Registrar recepciones de compra (entradas) | Trabajador/Admin | CU-046 | ❌ | Imprescindible (Debe tener) |  | Como Trabajador, quiero registrar recepciones para aumentar stock con respaldo.
3 | E1 | Autenticación y Cuenta | HU-004 | Recuperar contraseña | Cliente | CU-004 | ❌ | Debería tener |  | Como Cliente, quiero recuperar mi contraseña para volver a acceder.
3 | E1 | Autenticación y Cuenta | HU-005 | Actualizar perfil personal | Cliente | CU-005 | ❌ | Podría tener |  | Como Cliente, quiero actualizar mis datos para mantener mi perfil al día.
3 | E5 | Gestión de Productos | HU-029 | Gestionar categorías de acero | Admin | CU-029 | ✅ | Podría tener |  | Como Admin, quiero mantener categorías para organizar el catálogo.
3 | E6 | Gestión de Usuarios y Roles | HU-022 | Editar usuario | Admin | CU-022 | ❌ | Debería tener |  | Como Admin, quiero editar usuarios para mantener sus datos actualizados.
3 | E6 | Gestión de Usuarios y Roles | HU-024 | Gestionar roles y permisos | Admin | CU-024 | ❌ | Imprescindible (Debe tener) |  | Como Admin, quiero asignar roles y permisos para controlar accesos.
3 | E8 | Reportes y Auditoría | HU-031 | Ver reportes (ventas, stock, top productos) | Admin | CU-031 | ❌ | Debería tener |  | Como Admin, quiero ver reportes para tomar decisiones con datos.
3 | E9 | Canal Bot (n8n) | HU-B01 | Autenticarse en bot con token | Cliente (bot) | CU-B01 | ✅ | Debería tener |  | Como Cliente (bot), quiero autenticarme con token para operar seguro.
3 | E9 | Canal Bot (n8n) | HU-B04 | Consultar catálogo desde bot | Cliente (bot) | CU-B04 | ✅ | Debería tener |  | Como Cliente (bot), quiero consultar catálogo para conocer stock y precios.
3 | E9 | Canal Bot (n8n) | HU-B05 | Solicitar cantidad y confirmar | Cliente (bot) | CU-B05 | ✅ | Debería tener |  | Como Cliente (bot), quiero indicar cantidades para preparar un pedido.
3 | E9 | Canal Bot (n8n) | HU-B11 | Recibir estado de pago | Cliente (bot) | CU-B11 | ✅ | Debería tener |  | Como Cliente (bot), quiero ver el estado de mi pago para saber si fue aprobado.
3 | E9 | Canal Bot (n8n) | HU-B12 | Pagar con link de pago del bot | Cliente (bot) | CU-B12 | ✅ | Debería tener |  | Como Cliente (bot), quiero pagar mediante un link para completar la compra en el chat.

## Sprint 1
Sprint | EpicaID | Épica | HU_ID | Título HU | Rol | CU_Ref | Estado_CU | Prioridad | Notas | Descripción
1 | E1 | Autenticación y Cuenta | HU-001 | Registrarme con email (verificación) | Cliente | CU-001 | ✅ | Imprescindible (Debe tener) |  | Como Cliente, quiero registrarme con email para crear mi cuenta y comprar.
1 | E1 | Autenticación y Cuenta | HU-002 | Iniciar sesión con credenciales | Cliente | CU-002 | ✅ | Imprescindible (Debe tener) |  | Como Cliente, quiero iniciar sesión para gestionar mis cotizaciones y compras.
1 | E1 | Autenticación y Cuenta | HU-003 | Cerrar sesión de forma segura | Cliente | CU-003 | ✅ | Imprescindible (Debe tener) |  | Como Cliente, quiero cerrar sesión para proteger mi cuenta.
1 | E2 | Catálogo y Descubrimiento | HU-006 | Ver Home con productos destacados | Cliente | CU-006 | ✅ | Imprescindible (Debe tener) |  | Como Cliente, quiero ver destacados en Home para descubrir productos rápido.
1 | E2 | Catálogo y Descubrimiento | HU-007 | Explorar catálogo completo | Cliente | CU-007 | ✅ | Imprescindible (Debe tener) |  | Como Cliente, quiero explorar el catálogo para revisar toda la oferta.
1 | E2 | Catálogo y Descubrimiento | HU-008 | Buscar por nombre/código/categoría | Cliente | CU-008 | ✅ | Imprescindible (Debe tener) |  | Como Cliente, quiero buscar productos para encontrarlos rápidamente.
1 | E2 | Catálogo y Descubrimiento | HU-009 | Filtrar por tipo de acero y precio | Cliente | CU-009 | ✅ | Debería tener |  | Como Cliente, quiero filtrar productos para acotar mi búsqueda.
1 | E2 | Catálogo y Descubrimiento | HU-010 | Ver detalles técnicos del producto | Cliente | CU-010 | ✅ | Imprescindible (Debe tener) |  | Como Cliente, quiero ver la ficha técnica para evaluar el producto.
1 | E2 | Catálogo y Descubrimiento | HU-011 | Consultar disponibilidad y precios | Cliente | CU-011 | ✅ | Imprescindible (Debe tener) |  | Como Cliente, quiero ver stock y precios vigentes para decidir compra.
1 | E3 | Cotización del Cliente | HU-012 | Crear cotización | Cliente | CU-012 | ✅ | Imprescindible (Debe tener) |  | Como Cliente, quiero crear una cotización para formalizar mi pedido.
1 | E3 | Cotización del Cliente | HU-013 | Editar ítems de la cotización | Cliente | CU-013 | ✅ | Imprescindible (Debe tener) |  | Como Cliente, quiero editar ítems para ajustar cantidades y productos.
1 | E3 | Cotización del Cliente | HU-014 | Finalizar cotización | Cliente | CU-014 | ✅ | Imprescindible (Debe tener) | Genera estado 'Pendiente de pago' | Como Cliente, quiero finalizar mi cotización para pasar a pago.
1 | E3 | Cotización del Cliente | HU-015 | Ver historial de cotizaciones | Cliente | CU-015 | ✅ | Debería tener |  | Como Cliente, quiero ver mi historial para revisar mis cotizaciones.
1 | E3 | Cotización del Cliente | HU-016 | Descargar cotización en PDF | Cliente | CU-016 | ✅ | Debería tener |  | Como Cliente, quiero descargar en PDF para compartir o imprimir.
1 | E5 | Gestión de Productos | HU-025 | Ver catálogo de productos (backoffice) | Admin | CU-025 | ✅ | Debería tener |  | Como Admin, quiero ver el catálogo para gestionar la oferta de productos.
1 | E5 | Gestión de Productos | HU-026 | Crear producto con especificaciones | Admin | CU-026 | ✅ | Imprescindible (Debe tener) |  | Como Admin, quiero crear productos para publicarlos en la tienda.
1 | E5 | Gestión de Productos | HU-027 | Editar producto (Admin/Trabajador limitado) | Admin/Trabajador | CU-027 | ✅ | Imprescindible (Debe tener) | Trabajador: solo nombre/descr. | Como Admin, quiero editar cualquier campo; como Trabajador, solo nombre y descripción.
1 | E5 | Gestión de Productos | HU-030 | Subir y gestionar imágenes de producto | Admin | CU-030 | ✅ | Debería tener |  | Como Admin, quiero subir imágenes para mejorar la ficha de producto.

## Sprint 2
Sprint | EpicaID | Épica | HU_ID | Título HU | Rol | CU_Ref | Estado_CU | Prioridad | Notas | Descripción
2 | E4 | Pago y Seguimiento | HU-017 | Pagar cotización (MP/Transferencia/Efectivo) | Cliente | CU-017 | ❌ | Imprescindible (Debe tener) |  | Como Cliente, quiero pagar mi cotización para completar la compra.
2 | E4 | Pago y Seguimiento | HU-018 | Seguir estado de pagos y pedidos | Cliente | CU-018 | ❌ | Imprescindible (Debe tener) |  | Como Cliente, quiero seguir el estado para saber el avance de mi pedido.
2 | E4 | Pago y Seguimiento | HU-019 | Enviar mensaje de contacto | Cliente | CU-019 | ❌ | Podría tener |  | Como Cliente, quiero enviar un mensaje para resolver dudas sobre mi pedido.
2 | E5 | Gestión de Productos | HU-028 | Eliminar producto | Admin | CU-028 | ✅ | Debería tener |  | Como Admin, quiero eliminar productos para retirar ofertas obsoletas.
2 | E6 | Gestión de Usuarios y Roles | HU-020 | Listar usuarios con filtros | Admin | CU-020 | ✅ | Debería tener |  | Como Admin, quiero listar usuarios para administrarlos eficientemente.
2 | E6 | Gestión de Usuarios y Roles | HU-021 | Crear usuarios internos | Admin | CU-021 | ✅ | Imprescindible (Debe tener) |  | Como Admin, quiero crear usuarios internos para dar acceso al equipo.
2 | E6 | Gestión de Usuarios y Roles | HU-023 | Eliminar usuario | Admin | CU-023 | ✅ | Debería tener |  | Como Admin, quiero eliminar usuarios para retirar accesos no vigentes.
2 | E7 | Inventario Operativo | HU-042 | Descontar stock por preparación/venta (salidas) — Propuesto | Trabajador/Admin | CU-042 (propuesto) | ❌ | Imprescindible (Debe tener) | Propuesto para cubrir 'descontar stock' | Como Trabajador, quiero descontar stock al preparar pedidos para reflejar salidas reales.
2 | E7 | Inventario Operativo | HU-045 | Ajustar inventario con justificación | Trabajador/Admin | CU-045 | ❌ | Imprescindible (Debe tener) |  | Como Trabajador, quiero ajustar inventario para corregir diferencias físicas.
2 | E7 | Inventario Operativo | HU-046 | Registrar recepciones de compra (entradas) | Trabajador/Admin | CU-046 | ❌ | Imprescindible (Debe tener) |  | Como Trabajador, quiero registrar recepciones para aumentar stock con respaldo.

## Sprint 3
Sprint | EpicaID | Épica | HU_ID | Título HU | Rol | CU_Ref | Estado_CU | Prioridad | Notas | Descripción
3 | E1 | Autenticación y Cuenta | HU-004 | Recuperar contraseña | Cliente | CU-004 | ❌ | Debería tener |  | Como Cliente, quiero recuperar mi contraseña para volver a acceder.
3 | E1 | Autenticación y Cuenta | HU-005 | Actualizar perfil personal | Cliente | CU-005 | ❌ | Podría tener |  | Como Cliente, quiero actualizar mis datos para mantener mi perfil al día.
3 | E5 | Gestión de Productos | HU-029 | Gestionar categorías de acero | Admin | CU-029 | ✅ | Podría tener |  | Como Admin, quiero mantener categorías para organizar el catálogo.
3 | E6 | Gestión de Usuarios y Roles | HU-022 | Editar usuario | Admin | CU-022 | ❌ | Debería tener |  | Como Admin, quiero editar usuarios para mantener sus datos actualizados.
3 | E6 | Gestión de Usuarios y Roles | HU-024 | Gestionar roles y permisos | Admin | CU-024 | ❌ | Imprescindible (Debe tener) |  | Como Admin, quiero asignar roles y permisos para controlar accesos.
3 | E8 | Reportes y Auditoría | HU-031 | Ver reportes (ventas, stock, top productos) | Admin | CU-031 | ❌ | Debería tener |  | Como Admin, quiero ver reportes para tomar decisiones con datos.
3 | E9 | Canal Bot (n8n) | HU-B01 | Autenticarse en bot con token | Cliente (bot) | CU-B01 | ✅ | Debería tener |  | Como Cliente (bot), quiero autenticarme con token para operar seguro.
3 | E9 | Canal Bot (n8n) | HU-B04 | Consultar catálogo desde bot | Cliente (bot) | CU-B04 | ✅ | Debería tener |  | Como Cliente (bot), quiero consultar catálogo para conocer stock y precios.
3 | E9 | Canal Bot (n8n) | HU-B05 | Solicitar cantidad y confirmar | Cliente (bot) | CU-B05 | ✅ | Debería tener |  | Como Cliente (bot), quiero indicar cantidades para preparar un pedido.
3 | E9 | Canal Bot (n8n) | HU-B11 | Recibir estado de pago | Cliente (bot) | CU-B11 | ✅ | Debería tener |  | Como Cliente (bot), quiero ver el estado de mi pago para saber si fue aprobado.
3 | E9 | Canal Bot (n8n) | HU-B12 | Pagar con link de pago del bot | Cliente (bot) | CU-B12 | ✅ | Debería tener |  | Como Cliente (bot), quiero pagar mediante un link para completar la compra en el chat.