## Priorización
Sprint | EpicaID | Épica | HU_ID | Título HU | Rol | CU_Ref | Estado_CU | Orden sugerido | Prioridad
2 | E4 | Pago y Seguimiento | HU-017 | Pagar cotización (MP/Transferencia/Efectivo) | Cliente | CU-017 | ❌ | 1 | Imprescindible (Debe tener)
1 | E3 | Cotización del Cliente | HU-014 | Finalizar cotización | Cliente | CU-014 | ✅ | 2 | Imprescindible (Debe tener)
1 | E3 | Cotización del Cliente | HU-012 | Crear cotización | Cliente | CU-012 | ✅ | 3 | Imprescindible (Debe tener)
1 | E3 | Cotización del Cliente | HU-013 | Editar ítems de la cotización | Cliente | CU-013 | ✅ | 4 | Imprescindible (Debe tener)
1 | E2 | Catálogo y Descubrimiento | HU-006 | Ver Home con productos destacados | Cliente | CU-006 | ✅ | 5 | Imprescindible (Debe tener)
1 | E2 | Catálogo y Descubrimiento | HU-007 | Explorar catálogo completo | Cliente | CU-007 | ✅ | 6 | Imprescindible (Debe tener)
1 | E2 | Catálogo y Descubrimiento | HU-010 | Ver detalles técnicos del producto | Cliente | CU-010 | ✅ | 7 | Imprescindible (Debe tener)
1 | E1 | Autenticación y Cuenta | HU-002 | Iniciar sesión con credenciales | Cliente | CU-002 | ✅ | 8 | Imprescindible (Debe tener)
1 | E1 | Autenticación y Cuenta | HU-001 | Registrarme con email (verificación) | Cliente | CU-001 | ✅ | 9 | Imprescindible (Debe tener)
2 | E7 | Inventario Operativo | HU-046 | Registrar recepciones de compra (entradas) | Trabajador/Admin | CU-046 | ❌ | 10 | Imprescindible (Debe tener)
2 | E7 | Inventario Operativo | HU-045 | Ajustar inventario con justificación | Trabajador/Admin | CU-045 | ❌ | 11 | Imprescindible (Debe tener)
1 | E5 | Gestión de Productos | HU-027 | Editar producto (Admin/Trabajador limitado) | Admin/Trabajador | CU-027 | ✅ | 12 | Imprescindible (Debe tener)
2 | E7 | Inventario Operativo | HU-042 | Descontar stock por preparación/venta (salidas) — Propuesto | Trabajador/Admin | CU-042 (propuesto) | ❌ | 12.5 | Imprescindible (Debe tener)
1 | E5 | Gestión de Productos | HU-026 | Crear producto con especificaciones | Admin | CU-026 | ✅ | 13 | Imprescindible (Debe tener)
1 | E3 | Cotización del Cliente | HU-015 | Ver historial de cotizaciones | Cliente | CU-015 | ✅ | 14 | Debería tener
2 | E4 | Pago y Seguimiento | HU-018 | Seguir estado de pagos y pedidos | Cliente | CU-018 | ❌ | 15 | Imprescindible (Debe tener)
1 | E2 | Catálogo y Descubrimiento | HU-011 | Consultar disponibilidad y precios | Cliente | CU-011 | ✅ | 16 | Imprescindible (Debe tener)
1 | E2 | Catálogo y Descubrimiento | HU-008 | Buscar por nombre/código/categoría | Cliente | CU-008 | ✅ | 17 | Imprescindible (Debe tener)
1 | E2 | Catálogo y Descubrimiento | HU-009 | Filtrar por tipo de acero y precio | Cliente | CU-009 | ✅ | 18 | Debería tener
1 | E3 | Cotización del Cliente | HU-016 | Descargar cotización en PDF | Cliente | CU-016 | ✅ | 19 | Debería tener
1 | E5 | Gestión de Productos | HU-025 | Ver catálogo de productos (backoffice) | Admin | CU-025 | ✅ | 20 | Debería tener
2 | E5 | Gestión de Productos | HU-028 | Eliminar producto | Admin | CU-028 | ✅ | 21 | Debería tener
2 | E6 | Gestión de Usuarios y Roles | HU-020 | Listar usuarios con filtros | Admin | CU-020 | ✅ | 22 | Debería tener
2 | E6 | Gestión de Usuarios y Roles | HU-021 | Crear usuarios internos | Admin | CU-021 | ✅ | 23 | Imprescindible (Debe tener)
2 | E6 | Gestión de Usuarios y Roles | HU-023 | Eliminar usuario | Admin | CU-023 | ✅ | 24 | Debería tener
3 | E6 | Gestión de Usuarios y Roles | HU-024 | Gestionar roles y permisos | Admin | CU-024 | ❌ | 25 | Imprescindible (Debe tener)
3 | E6 | Gestión de Usuarios y Roles | HU-022 | Editar usuario | Admin | CU-022 | ❌ | 26 | Debería tener
3 | E8 | Reportes y Auditoría | HU-031 | Ver reportes (ventas, stock, top productos) | Admin | CU-031 | ❌ | 27 | Debería tener
3 | E5 | Gestión de Productos | HU-029 | Gestionar categorías de acero | Admin | CU-029 | ✅ | 28 | Podría tener
2 | E4 | Pago y Seguimiento | HU-019 | Enviar mensaje de contacto | Cliente | CU-019 | ❌ | 29 | Podría tener
3 | E9 | Canal Bot (n8n) | HU-B01 | Autenticarse en bot con token | Cliente (bot) | CU-B01 | ✅ | 30 | Debería tener
3 | E9 | Canal Bot (n8n) | HU-B04 | Consultar catálogo desde bot | Cliente (bot) | CU-B04 | ✅ | 31 | Debería tener
3 | E9 | Canal Bot (n8n) | HU-B05 | Solicitar cantidad y confirmar | Cliente (bot) | CU-B05 | ✅ | 32 | Debería tener
3 | E9 | Canal Bot (n8n) | HU-B11 | Recibir estado de pago | Cliente (bot) | CU-B11 | ✅ | 33 | Debería tener
3 | E9 | Canal Bot (n8n) | HU-B12 | Pagar con link de pago del bot | Cliente (bot) | CU-B12 | ✅ | 34 | Debería tener
1 | E1 | Autenticación y Cuenta | HU-003 | Cerrar sesión de forma segura | Cliente | CU-003 | ✅ | 35 | Imprescindible (Debe tener)
3 | E1 | Autenticación y Cuenta | HU-004 | Recuperar contraseña | Cliente | CU-004 | ❌ | 36 | Debería tener
3 | E1 | Autenticación y Cuenta | HU-005 | Actualizar perfil personal | Cliente | CU-005 | ❌ | 37 | Podría tener
1 | E5 | Gestión de Productos | HU-030 | Subir y gestionar imágenes de producto | Admin | CU-030 | ✅ | 38 | Debería tener