## Resumen CU
Proyecto: | Pozinox
Integrantes: | Sebastián Cerón
Benjamín Véliz
Bastián Sepúlveda
ID | Actor | Título | Actual encargado de desarrollo | Estado | Sprint | % de avance
CU-001 | Cliente | Registrarse en el sistema | Benjamín Véliz | Completado | Sprint 1 | 90%
CU-002 | Cliente | Iniciar sesión | Benjamín Véliz | Completado | Sprint 1 | 90%
CU-003 | Cliente | Cerrar sesión | Benjamín Véliz | Completado | Sprint 1 | 90%
CU-004 | Cliente | Recuperar contraseña | Bastián Sepúlveda | No iniciado | Sprint 3 | 0%
CU-005 | Cliente | Actualizar perfil personal | Bastián Sepúlveda | No iniciado | Sprint 3 | 0%
CU-006 | Cliente | Home con productos destacados | Benjamín Véliz | Completado | Sprint 1 | 90%
CU-007 | Cliente | Explorar catálogo | Benjamín Véliz | Completado | Sprint 1 | 90%
CU-008 | Cliente | Buscar productos | Benjamín Véliz | Completado | Sprint 1 | 90%
CU-009 | Cliente | Filtrar por tipo de acero y precio | Benjamín Véliz | Completado | Sprint 1 | 90%
CU-010 | Cliente | Ver detalles de producto | Benjamín Véliz | Completado | Sprint 1 | 90%
CU-011 | Cliente | Consultar stock y precios | Benjamín Véliz | Completado | Sprint 1 | 90%
CU-012 | Cliente | Crear cotización | Benjamín Véliz | Completado | Sprint 1 | 90%
CU-013 | Cliente | Editar ítems de cotización | Benjamín Véliz | Completado | Sprint 1 | 90%
CU-014 | Cliente | Finalizar cotización | Benjamín Véliz | Completado | Sprint 1 | 90%
CU-015 | Cliente | Ver historial de cotizaciones | Benjamín Véliz | Completado | Sprint 1 | 90%
CU-016 | Cliente | Descargar cotización en PDF | Benjamín Véliz | Completado | Sprint 1 | 90%
CU-017 | Cliente | Pagar cotización (MP/Transf/Efectivo) | Sebastián Cerón | En curso | Sprint 2 | 10%
CU-018 | Cliente | Seguir estado de pagos/pedidos | Sebastián Cerón | En curso | Sprint 2 | 10%
CU-019 | Cliente | Enviar mensaje de contacto | Bastián Sepúlveda | No iniciado | Sprint 2 | 0%
CU-020 | Admin | Ver usuarios con filtros | Sebastián Cerón | En curso | Sprint 2 | 15%
CU-021 | Admin | Crear usuarios | Sebastián Cerón | En curso | Sprint 2 | 20%
CU-022 | Admin | Editar usuarios | Sebastián Cerón | No iniciado | Sprint 3 | 0%
CU-023 | Admin | Eliminar usuarios | Sebastián Cerón | En curso | Sprint 2 | 20%
CU-024 | Admin | Gestionar roles y permisos | Sebastián Cerón | No iniciado | Sprint 3 | 0%
CU-025 | Admin | Ver catálogo (backoffice) | Bastián Sepúlveda | Completado | Sprint 1 | 90%
CU-026 | Admin | Crear producto | Bastián Sepúlveda | Completado | Sprint 1 | 90%
CU-027 | Admin/Trabajador | Editar producto | Bastián Sepúlveda | Completado | Sprint 1 | 90%
CU-028 | Admin | Eliminar producto | Bastián Sepúlveda | En curso | Sprint 2 | 75%
CU-029 | Admin | Gestionar categorías de acero | Bastián Sepúlveda | No iniciado | Sprint 3 | 0%
CU-030 | Admin | Subir/gestionar imágenes | Bastián Sepúlveda | Completado | Sprint 1 | 90%
CU-031 | Admin | Ver reportes generales | Sebastián Cerón | No iniciado | Sprint 3 | 0%
CU-039 | Trabajador | Ver lista de clientes asignados | Benjamín Véliz | No iniciado | Sprint 2 | 0%
CU-040 | Trabajador | Crear cotizaciones para clientes | Benjamín Véliz | No iniciado | Sprint 2 | 0%
CU-045 | Trabajador/Admin | Ajustes de inventario | Benjamín Véliz | En curso | Sprint 2 | 20%
CU-046 | Trabajador/Admin | Recepciones de compras (entradas) | Benjamín Véliz | En curso | Sprint 2 | 70%
CU-042 | Trabajador/Admin | Salida por preparación/venta | Benjamín Véliz | En curso | Sprint 2 | 20%
CU-B01 | Cliente (Bot) | Autenticarse con token | Sebastián Cerón | No iniciado | Sprint 3 | 0%
CU-B04 | Cliente (Bot) | Consultar catálogo | Sebastián Cerón | No iniciado | Sprint 3 | 0%
CU-B05 | Cliente (Bot) | Solicitar cantidades | Sebastián Cerón | No iniciado | Sprint 3 | 0%
CU-B11 | Cliente (Bot) | Recibir estado de pago | Sebastián Cerón | No iniciado | Sprint 3 | 0%
CU-B12 | Cliente (Bot) | Pagar con link de pago | Sebastián Cerón | No iniciado | Sprint 3 | 0%